## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Posto Ipiranga
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
Guilherme Augusto Costa Barros |  | Analista de Requisitos
Lucas Perlatto Lotti Garcia |  | Arquiteto de Software
Marcus Viniccius Souza de Freitas |  | Gerente de Projeto
Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto |  | Programador
Raquel Inez de Almeida Calazans |  | Programador
Tiago Vitor Pereira Saraiva |  | Testador
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 180 | 0 | Guilherme Augusto Costa Barros | #REF! | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 8 | 8 | Lucas Perlatto Lotti Garcia | #REF! | Executando | Normal
| Arquiteto de Software |  | Sprint #3 | 0 | 0 | Marcus Viniccius Souza de Freitas | #REF! | Atrasado | Atrasado
| Programador |  | Sprint #4 | 0 | 0 | Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | #REF! | Concluído
| Testador |  | Sprint #5 | 0 | 0 | Raquel Inez de Almeida Calazans | #REF!
|  |  | Sprint #6 | 0 | 0 | Tiago Vitor Pereira Saraiva | #REF!

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Posto Ipiranga
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2023-08-30 | 2023-09-12 | Possibilitar o gerenciamento de usuários
2 | 2023-09-13 | 2023-09-26
3 | 2023-09-27 | 2023-10-10
4 | 2023-10-11 | 2023-10-24
5 | 2023-10-25 | 2023-11-07
5 | 2023-11-08 | 2023-11-28
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
0
1 | Usuário realiza cadastro |  |  | Tarefas Concluídas
2 | Administrador gerencia usuário |  |  | Tarefas Concluídas
3 | Usuario faz login |  |  | Tarefas Concluídas
4 | Usuário lista produtos |  |  | Tarefas Concluídas
5 | Gerente gerencia estoque |  |  | Tarefas Concluídas
6 | Gerente gerencia receitas |  |  | Tarefas Criadas
7 | Gerente gerencia despesas |  |  | Tarefas Criadas
8 | Usabilidade: O sistema será projetado com uma interface intuitiva e amigável, garantindo que os usuários possam realizar tarefas com facilidade em uma única tela. |  |  | Pendente
9 | Manutenibilidade: O código-fonte será estruturado de forma modular e documentada, facilitando a manutenção futura do sistema. |  |  | Pendente
10 | Disponibilidade:O sistema estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de inatividade planejado mínimo para manutenção regular. |  |  | Pendente
11 | Segurança:O sistema implementa medidas de segurança robustas, como autenticação de dois fatores e criptografia de dados, para proteger as informações dos usuários. |  |  | Pendente
12 | Confiabilidade:O sistema será altamente confiável, com backups regulares diários de dados e redundância de servidores para minimizar a possibilidade de falhas. |  |  | Pendente
13 |  |  |  | Pendente
14 |  |  |  | Pendente
15 |  |  |  | Pendente
16 |  |  |  | Pendente
17 |  |  |  | Pendente
18 |  |  |  | Pendente
19 |  |  |  | Pendente
20 |  |  |  | Pendente
21 |  |  |  | Pendente
22 |  |  |  | Pendente
23 |  |  |  | Pendente
26 |  |  |  | Pendente
27 |  |  |  | Pendente
28 |  |  |  | Pendente
29 |  |  |  | Pendente
30 |  |  |  | Pendente
31 |  |  |  | Pendente
32 |  |  |  | Pendente
33 |  |  |  | Pendente
34 |  |  |  | Pendente
35 |  |  |  | Pendente
36 |  |  |  | Pendente
37 |  |  |  | Pendente
38 |  |  |  | Pendente
39 |  |  |  | Pendente
40 |  |  |  | Pendente
41 |  |  |  | Pendente
42 |  |  |  | Pendente
43 |  |  |  | Pendente
44 |  |  |  | Pendente
45 |  |  |  | Pendente
46 |  |  |  | Pendente
47 |  |  |  | Pendente
48 |  |  |  | Pendente
49 |  |  |  | Pendente
50 |  |  |  | Pendente
51 |  |  |  | Pendente
52 |  |  |  | Pendente
53 |  |  |  | Pendente
54 |  |  |  | Pendente
55 |  |  |  | Pendente
56 |  |  |  | Pendente
57 |  |  |  | Pendente
58 |  |  |  | Pendente
59 |  |  |  | Pendente
60 |  |  |  | Pendente
61 |  |  |  | Pendente
62 |  |  |  | Pendente
63 |  |  |  | Pendente
64 |  |  |  | Pendente
65 |  |  |  | Pendente
66 |  |  |  | Pendente
67 |  |  |  | Pendente
68 |  |  |  | Pendente
69 |  |  |  | Pendente
70 |  |  |  | Pendente
71 |  |  |  | Pendente
72 |  |  |  | Pendente
73 |  |  |  | Pendente
74 |  |  |  | Pendente
75 |  |  |  | Pendente
76 |  |  |  | Pendente
77 |  |  |  | Pendente
78 |  |  |  | Pendente
79 |  |  |  | Pendente
80 |  |  |  | Pendente
81 |  |  |  | Pendente
82 |  |  |  | Pendente
83 |  |  |  | Pendente
84 |  |  |  | Pendente
85 |  |  |  | Pendente
86 |  |  |  | Pendente
87 |  |  |  | Pendente
88 |  |  |  | Pendente
89 |  |  |  | Pendente
90 |  |  |  | Pendente
91 |  |  |  | Pendente
92 |  |  |  | Pendente
93 |  |  |  | Pendente
94 |  |  |  | Pendente
95 |  |  |  | Pendente
96 |  |  |  | Pendente
97 |  |  |  | Pendente
98 |  |  |  | Pendente
99 |  |  |  | Pendente
100 |  |  |  | Pendente
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Início = [Fim, row above]+1
Início = [Início, row above]+14

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-08-30
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-08-31
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-09-01
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-09-02
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-09-03
2023-09-04
Posto Ipiranga | [8 empty] | 2023-09-05
2023-09-06
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-09-07
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-09-08
1 | 2023-09-03 | Validar requisitos levantados pela equipe com cliente | RF01, RF02, RF03 | Guilherme Augusto Costa Barros | Concluído | 8 | 0 |  | 2023-09-09
2 | 2023-09-05 | Desenhar arquitetura do sistema | RF01, RF02, RF03 | Lucas Perlatto Lotti Garcia | Concluído | 8 | 0 |  | 2023-09-10
3 | 2023-09-04 | Desenhar Interface de Usuário da tela Cadastro de Usuário | RF01 | Guilherme Augusto Costa Barros | Concluído | 4 | 0 |  | 2023-09-11
4 | 2023-09-04 | Desenhar Interface de Usuário da tela Listagem de Usuários | RF02 | Guilherme Augusto Costa Barros | Concluído | 4 | 0
5 | 2023-09-04 | Desenhar Interface de Usuário da tela Dados do Usuário | RF02 | Guilherme Augusto Costa Barros | Concluído | 4 | 0
6 | 2023-09-06 | [FRONT] Implementar tela de Cadastro de Usuários | RF01 | Raquel Inez de Almeida Calazans | Concluído | 8 | 0
7 | 2023-09-06 | [FRONT] Implementar tela de Listagem de Usuários | RF02 | Tiago Vitor Pereira Saraiva | Concluído | 8 | 0
8 | 2023-09-06 | [FRONT] Implementar tela de Dados do Usuário | RF02 | Raquel Inez de Almeida Calazans | Concluído | 8 | 0
9 | 2023-09-10 | [FRONT] Permitir que o cadastro de um usuário seja editado pelo administrador na tela de Dados do Usuário (inclusive bloquear) | RF02 | Raquel Inez de Almeida Calazans | Concluído | 8 | 0
10 | 2023-09-08 | [BACK] CRUD de Usuarios | RF01, RF02, RF03 | Lucas Perlatto Lotti Garcia | Concluído | 8 | 0 | Todo novo usuário é criado como bloqueado (cabe ao Administrador desbloqueá-lo na tela de Dados do Usuário) | 2023-09-12
11 | 2023-09-07 | [BACK] Criação de entidades | RF01, RF02, RF03 | Pablo Benevenuto | Concluído | 8 | 0
12 | 2023-09-12 | [TESTE] Teste da tela Cadastro de Usuário | RF01 | Tiago Vitor Pereira Saraiva | Concluído | 8 | 0
13 | 2023-09-12 | [TESTE] Teste da tela Listagem de Usuários | RF02 | Tiago Vitor Pereira Saraiva | Concluído | 8 | 0
14 | 2023-09-12 | [TESTE] Teste da Dados do Usuário | RF02 | Tiago Vitor Pereira Saraiva | Concluído | 8 | 0
15 | 2023-09-12 | [BACK] Criação de endpoint de login | RF01, RF02, RF03 | Pablo Benevenuto | Concluído | 8 | 0
16 | 2023-09-08 | Desenhar Interface de Usuário da tela Login | RF03 | Guilherme Augusto Costa Barros | Concluído | 8 | 0
17 | 2023-09-09 | [FRONT] Implementar tela de Login | RF03 | Guilherme Augusto Costa Barros | Concluído | 8 | 0
18 | 2023-09-06 | [TESTE] Teste da tela Login | RF03 | Tiago Vitor Pereira Saraiva | Atrasado | 8 | 0
19 | 2023-09-06 | Planejamento da Sprint #2 | - | Marcus Viniccius Souza de Freitas | Concluído | 8 | 0
20 |  |  |  |  | Planejado | 8 | 0
21 |  |  |  |  | Planejado | 8 | 0
22 |  |  |  |  | Planejado | 8 | 0
23 |  |  |  |  | Planejado | 8 | 0
24 |  |  |  |  | Planejado | 8 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 180 | 0
|  | 19 |  |  | 18
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Augusto Costa Barros | [5 empty] | 36 | 0
Lucas Perlatto Lotti Garcia | [5 empty] | 16 | 0
Marcus Viniccius Souza de Freitas | [5 empty] | 8 | 0
Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | [5 empty] | 0 | 0
Raquel Inez de Almeida Calazans | [5 empty] | 24 | 0
|  |  | Tiago Vitor Pereira Saraiva |  |  | 20

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-09-13
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-09-14
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-09-15
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-09-16
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-09-17
2023-09-18
Posto Ipiranga | [8 empty] | 2023-09-19
2023-09-20
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-09-21
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-09-22
1 | 2023-09-20 | Desenhar diagrama de caso de uso | RF04, RF05, RF06 | Tiago Vitor Pereira Saraiva | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-23
2 | 2023-09-20 | Criar modelagem do banco de dados | RF04, RF05, RF06 | Marcus Viniccius Souza de Freitas | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-24
3 | 2023-09-18 | Desenhar Interface de Usuário da tela Controle de Estoque (Figma) | RF04, RF05, RF06 | Guilherme Augusto Costa Barros | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-25
4 | 2023-09-20 | Preencher Documento de Interface de Usuário da tela Controle de Estoque | RF04, RF05, RF06 | Raquel Inez de Almeida Calazans | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-26
5 | 2023-09-18 | [BACK] Criar classes a serem utilizados no código (diagrama UML) | RF04, RF05, RF06 | Lucas Perlatto Lotti Garcia | Concluído | 0 | 0
6 | 2023-09-22 | [FRONT] Implementar a tela Controle de Estoque | RF04, RF05, RF06 | Guilherme Augusto Costa Barros | Concluído | 0 | 0
7 | 2023-09-22 | [BACK] CRUD de Produtos | RF04, RF05, RF06 | Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | Concluído | 8 | 8
8 | 2023-09-22 | Planejamento da Sprint #3 | - | Marcus Viniccius Souza de Freitas | Concluído | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 8 | 8
|  | 8 |  |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Augusto Costa Barros | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Perlatto Lotti Garcia | [5 empty] | 0 | 0
Marcus Viniccius Souza de Freitas | [5 empty] | 0 | 0
Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | [5 empty] | 8 | 8
Raquel Inez de Almeida Calazans | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-09-27
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-09-28
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-09-29
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-09-30
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-10-01
2023-10-02
Posto Ipiranga | [8 empty] | 2023-10-03
2023-10-04
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-10-05
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-10-06
1 | 2023-10-04 | Desenhar diagrama de caso de uso | RF07 | Tiago Vitor Pereira Saraiva | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-07
2 | 2023-10-03 | Criar modelagem do banco de dados | RF07 | Marcus Viniccius Souza de Freitas | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-08
3 | 2023-10-04 | Desenhar Interface de Usuário da tela Controle de Receitas (Figma) | RF07 | Guilherme Augusto Costa Barros | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-09
4 | 2023-10-10 | Preencher Documento de Interface de Usuário da tela Controle de Receitas | RF07 | Raquel Inez de Almeida Calazans | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-10
5 | 2023-10-08 | [BACK] Criar classes a serem utilizados no código (diagrama UML) | RF07 | Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | Planejado | 0 | 0
6 | 2023-10-04 | [FRONT] Implementar a tela Controle de Receitas | RF07 | Guilherme Augusto Costa Barros | Planejado | 0 | 0
7 | 2023-10-10 | [BACK] CRUD de Receitas | RF07 | Lucas Perlatto Lotti Garcia | Planejado | 0 | 0
8 | 2023-10-10 | Planejamento da Sprint #4 | - | Marcus Viniccius Souza de Freitas | Planejado | 0 | 0
9 | 2023-10-10 | Ajuste de Perfil - Permissões | RF02 | GuIlherme Augusto Costa Barros | Atrasado | 0 | 0
10 | 2023-10-10 | Ajuste Produtos | RF04 | Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | Atrasado | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 10 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Augusto Costa Barros | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Perlatto Lotti Garcia | [5 empty] | 0 | 0
Marcus Viniccius Souza de Freitas | [5 empty] | 0 | 0
Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | [5 empty] | 0 | 0
Raquel Inez de Almeida Calazans | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-10-11
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-10-12
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-10-13
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-10-14
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-10-15
2023-10-16
Posto Ipiranga | [8 empty] | 2023-10-17
2023-10-18
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-10-19
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-10-20
1 |  | Desenhar diagrama de caso de uso | RF07 | Tiago Vitor Pereira Saraiva | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-21
2 |  | Criar modelagem do banco de dados | RF07 | Marcus Viniccius Souza de Freitas | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-22
3 |  | Desenhar Interface de Usuário da tela Controle de Receitas (Figma) | RF07 | Guilherme Augusto Costa Barros | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-23
4 |  | Preencher Documento de Interface de Usuário da tela Controle de Despesas | RF07 | Raquel Inez de Almeida Calazans | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-24
5 |  | [BACK] Criar classes a serem utilizados no código (diagrama UML) | RF07 | Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | Planejado | 0 | 0
6 |  | [FRONT] Implementar a tela Controle de Despesas | RF07 | Guilherme Augusto Costa Barros | Planejado | 0 | 0
7 |  | [BACK] CRUD de Despesas | RF07 | Lucas Perlatto Lotti Garcia | Planejado | 0 | 0
8 |  | Planejamento Sprint #5 | - | Marcus Viniccius Souza de Freitas | Planejado | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 8 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Augusto Costa Barros | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Perlatto Lotti Garcia | [5 empty] | 0 | 0
Marcus Viniccius Souza de Freitas | [5 empty] | 0 | 0
Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | [5 empty] | 0 | 0
Raquel Inez de Almeida Calazans | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-10-25
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-10-26
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-10-27
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-10-28
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-10-29
2023-10-30
Posto Ipiranga | [8 empty] | 2023-10-31
2023-11-01
SPRINT #5 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-11-02
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-11-03
1 |  | Planejamento Sprint #6 | - | Marcus Viniccius Souza de Freitas |  | 0 | 0 |  | 2023-11-04
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-05
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-06
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-07
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Augusto Costa Barros | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Perlatto Lotti Garcia | [5 empty] | 0 | 0
Marcus Viniccius Souza de Freitas | [5 empty] | 0 | 0
Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | [5 empty] | 0 | 0
Raquel Inez de Almeida Calazans | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-11-08
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-11-09
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-11-10
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-11-11
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-11-12
2023-11-13
Posto Ipiranga | [8 empty] | 2023-11-14
2023-11-15
SPRINT #6 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-11-16
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-11-17
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-18
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-19
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-20
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-21
5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-22
6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-23
7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-24
8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-25
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-26
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-27
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-28
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Augusto Costa Barros | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Perlatto Lotti Garcia | [5 empty] | 0 | 0
Marcus Viniccius Souza de Freitas | [5 empty] | 0 | 0
Pablo Guilherme Amancio Pereira Magela Benevenuto | [5 empty] | 0 | 0
Raquel Inez de Almeida Calazans | [5 empty] | 0 | 0